

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09 декабря 2020 г. | № | 278/2035-7 |

**Москва**

**О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям   
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»**   
**по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей   
в Российской Федерации на 2021 год**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей   
в Российской Федерации на 2021 год (далее – Сводный план)   
(приложение № 1).

2. Распределить объем средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана согласно приложению № 2.

3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

принимать бюджетные обязательства на реализацию Сводного плана   
в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетной сметой путем заключения государственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, соглашениями;

обеспечить в полном объеме выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в целях реализации Сводного плана, осуществлять расходование средств на реализацию Сводного плана в соответствии с бюджетной сметой и отчитываться за расходование этих средств в установленном порядке.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления   
на секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришину.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Э.А. Памфилова |
|  |  |
| Секретарь  Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации | М.В. Гришина |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 09 декабря 2020 г. № 278/2035-7

\

**Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2021 год**

| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Вид отчетной документации** | **Соисполнители мероприятий, проводимых РЦОИТ при ЦИК России:**  **Руководитель Аппарата ЦИК России, управление Аппарата ЦИК России** | **Члены**  **ЦИК России,**  **осуществляющие контроль за подготовкой и проведением мероприятия** | **Планируемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение очного обучения секретарей ИКСРФ  (на базе ЦИК России) | Февраль – март | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки секретарей ИКСРФ |
| 1.2. Организация и проведение дистанционного обучения членов (работников аппаратов) ИКСРФ  по вопросам правового обеспечения деятельности ИКСРФ (на базе ЦИК России  в режиме видеоконференции с ИКСРФ  и трансляции учебных материалов на видеохостинге «YouTube») | Февраль – март | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Правовое управление | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки членов (работников аппаратов) ИКСРФ |
| 1.3. Участие в организации и проведении очно-дистанционного обучения работников аппаратов ИКСРФ работе с задачей «Контроль избирательных фондов»  ГАС «Выборы» | Февраль | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управление  по вопросам взаимодействия  с политическими партиями  и международного сотрудничества | Заместитель Председателя  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки работников аппаратов ИКСРФ |
| 1.4. Организация и проведение дистанционного обучения заместителей председателей ИКСРФ (на базе ЦИК России в режиме видеоконференции с ИКСРФ  и трансляции учебных материалов на видеохостинге «YouTube») | Апрель – май | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки заместителей председателей ИКСРФ |
| 1.5. Организация и проведение очного обучения впервые избранных председателей ИКСРФ (на базе ЦИК России) | Январь (непосредст-венно после Всерос-сийского совещания  с предсе-дателями избира-тельных комиссий субъектов Российской Федерации)[[1]](#footnote-1) | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Заместитель Председателя  ЦИК России,  Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки председателей ИКСРФ |
| 1.6. Организация и проведение обучающих мероприятий для представителей политических партий, а также членов (работников аппаратов) ИКСРФ, ТИК  по работе с СПИ «Подготовка сведений  о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах»  (в режиме видеоконференцсвязи с ИКСРФ совместно с ФЦИ при ЦИК России) | Апрель – май | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Члены ЦИК России | Повышение уровня правовой подготовки представителей политических партий, членов (работников аппаратов) ИКСРФ, ТИК |
| 1.7. Организация дистанционного  обучения членов (работников аппаратов,  в том числе системных администраторов) избирательных комиссий по вопросам применения технических средств  при проведении выборов  (совместно с ФЦИ при ЦИК России) | В течение года (по отдельному плану) | Программа обучения, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управление инновационных технологий в избирательном процессе | Члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки членов (работников аппаратов, в том числе системных администраторов) избирательных комиссий |
| 1.8. Организация дистанционного обучения и тестирования организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе с использованием электронных информационно-обучающих ресурсов РЦОИТ при ЦИК России (сайт РЦОИТ при ЦИК России [www.rcoit.ru](http://www.rcoit.ru), канал «Просто о выборах» видеохостинга «YouTube», телеграм-канал «Электорий») | В течение года  (по отдельному графику) | Программа обучения, электронный ресурс  для тестирования и информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Секретарь  ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки  организаторов выборов и иных участников избирательного процесса |
| 1.9. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых в ИКСРФ для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет в рамках Сводного плана | Управления  Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов  и уровня правовой культуры иных участников избирательного процесса |
| 1.10. Подготовка учебных видеоматериалов для членов ТИК и УИК по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в том числе для размещения на видеохостинге «YouTube» | Январь – сентябрь | Список тем,  учебные видеоматериалы,  информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы и информации | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Обеспечение ИКСРФ учебными видеоматериалами для использования при обучении членов ТИК и УИК |
| 1.11. Подготовка и актуализация  учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет в рамках Сводного плана | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Обеспечение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса актуальными учебно-методическими материалами |
| 1.12. Подготовка оригинал-макетов, издание  и распространение учебно-методических материалов, периодических изданий, в том числе в соответствии с Тематическим планом изданий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2021 год | В течение года | Периодические издания, учебно-методические материалы,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Обеспечение участников избирательного процесса учебно-методическими материалами и периодическими изданиями ЦИК России,  РЦОИТ при ЦИК России |
| 1.13. Сбор, обобщение и систематизация практик обучения организаторов выборов в субъектах Российской Федерации, в том числе учебно-методических материалов и изданий по вопросам избирательного права  и избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей, выпущенных ИКСРФ в 2020 и 2021 годах | В течение года | Учебно-методические материалы, отчет  в рамках Сводного плана | Управление по вопросам организации избирательного процесса | Члены ЦИК России | Создание базы данных  учебно-методических материалов по вопросам организации обучения организаторов выборов, повышения правовой культуры избирателей, выпущенных ИКСРФ |
| 1.14. Пополнение электронной библиотеки на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России материалами  по избирательному праву и избирательному процессу | В течение года | Материалы  по избирательному праву и избирательному процессу на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Актуализация фонда электронной библиотеки  по избирательному праву и избирательному процессу |
| 2. Повышение правовой культуры избирателей | | | | | |
| 2.1. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний, круглых столов, научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры избирателей | В течение года | Материалы по итогам мероприятий, отчет  в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры избирателей |
| 2.2. Подготовка информационно-разъяснительных видеороликов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, в том числе для размещения на видеохостинге «YouTube» | В течение года | Список тем, видеоматериалы, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации,  управления Аппарата  ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе информирование  по вопросам организации  и проведения выборов |
| 2.3*.*Реализация информационно-просветительского проекта для молодых и будущих избирателей «Выборы – дело молодых!» |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Организация и проведение ознакомительных экскурсий в здании  ЦИК России (по отдельным заявкам) | В течение года | Программы  проведения экскурсий, информационные материалы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.3.2. Реализация постоянного молодежного проекта по организации и проведению  на базе ФГБОУ «МДЦ «Артек» деловой игры, моделирующей организацию  и проведение выборов в рамках конкурса «Выборы «Звезды «Артека» | В течение года | Информационные материалы по итогам проведения мероприятия на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору), отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе повышение интереса к выборам и референдумам у молодых  и будущих избирателей |
| 2.3.3. Участие в работе всероссийских и межрегиональных молодежных форумов | В течение года | Материалы по итогам мероприятий, отчет  в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 2.4. Организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов  в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний | Январь –  июнь,  сентябрь –  декабрь | Информационные материалы на Информационном  портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, постановление  ЦИК России об итогах конкурса, сборник конкурсных работ,  отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе повышение интереса к выборам и референдумам у молодых избирателей.  Выявление перспективных разработок и специалистов  для привлечения их к работе по организации и проведению выборов и референдумов |
| 2.5. Организация и проведение научно-практической конференции по актуальным вопросам деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей  («Выборы. Обучение. Перспективы») | Ноябрь | Программа мероприятия,  информационные материалы на Информационном  портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Выработка перспективных предложений по организации обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей |
| 2.6. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Январь –  март,  ноябрь –  декабрь | Информационные материалы на Информационном  портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, постановление  ЦИК России об итогах олимпиады, сборник заданий, отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе повышение интереса к выборам и референдумам у молодых и будущих избирателей |
| 2.7. Участие в организации и обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра ЦИК России,  в том числе в организации выставки  в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва | В течение года (по отдельному плану) | Отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Члены ЦИК России | Информирование участников избирательного процесса  о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва |
| 2.8. Разработка концепции  виртуального музея истории выборов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России, подбор материалов для экспозиции | Декабрь | Концепция виртуального музея истории выборов, материалы для экспозиции, отчетные материалы  по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Концепция виртуального музея истории выборов, материалы для экспозиции |
| 2.9. Взаимодействие с библиотеками  в сфере информационной, культурной, просветительской, научной  и образовательной деятельности  по вопросам, связанным с организацией  и проведением выборов, референдумов | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Повышение правовой культуры участников избирательного процесса |
| 2.10. Пополнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и иных мероприятий, проводимых  ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России | В течение года | Фото-, аудио-  и видеоматериалы, отчет в рамках Сводного плана | Управление пресс-службы  и информации | Члены ЦИК России | Формирование совместно  с ЦИК России архива фото-, аудио- и видеоматериалов, использование указанных материалов в работе  по информационному обеспечению деятельности ЦИК России,  РЦОИТ при ЦИК России |
| 2.11. Исследования по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Отчетные материалы по государственному контракту (договору),  отчет в рамках Сводного плана |  | Члены ЦИК России | Рекомендации и механизмы совершенствования деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей |
| 2.12. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана | Управление по вопросам организации избирательного процесса | Члены ЦИК России | Информационное обеспечение деятельности избирательных комиссий |

Приложение № 2

к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 09 декабря 2020 г. № 278/2035-7

Распределение

объема средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации   
на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные направления | Расходы,  тыс. руб. |
| 1 | Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | 16 872,2 |
| 2 | Повышение правовой культуры избирателей | 2830,7 |
|  | Итого | 19 702,9 |

1. В случае проведения Всероссийского совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в январе в режиме   
   видеоконференцсвязи – май. [↑](#footnote-ref-1)